Приложение №1

к приказу МБОУ «СОШ №2» пгт. Нижний Одес

от 06.04.2023 г. № 38-ОД

**Дорожная карта**

**по введению обновленного ФГОС в МБОУ «СОШ №2» пгт. Нижний Одес**

**на уровне среднего общего образования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п. п.** | | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| **I. Организационно-управленческая деятельность** | | | | | |
| 1.1. | | Разработка и утверждение школьного плана мероприятий, направленных на введение обновленного ФГОС на 2023 год. | Апрель 2023 г. | Заместитель директора по МР | Приказ об утверждении школьного плана мероприятий, направленных на введение обновленного ФГОС на 2023 год.  Размещение на сайте. |
| 1.2. | | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на введение обновленного ФГОС на 2023 год. | Апрель 2023 г. | Заместитель директора по МР | Приказ об утверждении школьного плана мероприятий, направленных на введение обновленного ФГОС на 2023 год.  Размещение на сайте. |
| 1.3. | | Актуализация планов работы школьных методических объединений (включение вопросов по введению обновленного ФГОС СОО). | Апрель 2023 г. | Руководители ШМО | Обновленные планы работы РМО |
| 1.4. | | Проведение мониторинга готовности МБОУ «СОШ №2» пгт. Нижний Одес к введению обновленного ФГОС СОО (готовность педагогических работников, МТО в соответствии с обновленными требованиями ФГОС, библиотечного фонда). | Апрель 2023 г. | Директор школы, заместители директора, заведующая библиотекой | Аналитическая справка |
| 1.5. | | Мероприятия по проведению мониторинга исполнения Плана по введению обновленного ФГОС. | Июнь 2023 г. | Директор школы, заместители директора, заведующая библиотекой | Аналитическая справка |
| 1.6. | | Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников. | Сентябрь 2023 г. | Заведующая библиотекой | Аналитическая справка |
| **II. Работа с педагогами** | | | | | |
| **2.1.** | **Повышение квалификации педагогов** | | | | |
| 2.1.1. | Участие в курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя». | | Март-июнь 2023 г. | Заместитель директора по МР | Удостоверение о повышении квалификации |
| 2.1.2. | Участие в курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Введение обновленных ФГОС общего образования: управленческий аспект». | | Март-август 2023 г. | Директор школы, заместители директора | Удостоверение о повышении квалификации. |
| 2.1.3. | Обучение по индивидуальным образовательным маршрутам (ИОМ) для педагогических работников по введению обновленного ФГОС. | | Март-август 2023 г. | Заместитель директора по МР | Ознакомление учителей с приказом ГОУДПО «КРИРО» об утверждении ИОМ. |
| **2.2.** | **Совершенствование и организация методической поддержки педагогов** | | | | |
| 2.2.1. | Выявление, обобщение успешных практик педагогов по введению обновленного ФГОС. | | 2023 год | Заместитель директора по МР | Рассмотрение лучших практик, размещение на сайте школы. |
| 2.2.2. | Активизация работы школьных методических объединений. | | Январь-декабрь 2023 г. | Руководители ШМО | Доведение до сведения педагогических работников . |
| 2.2.3. | Координация взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждений культуры и спорта. | | Январь-декабрь 2023 г. | Директор школы, заместитель директора по ВР | Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета,  содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов. |
| 2.2.4. | Включение в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО. | | Август 2023 г. | Заместитель директора по МР | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе. |
| 2.2.5. | Функционирование информационно-методических порталов по введению обновленного ФГОС на сайте Министерства образования и науки Республики Коми и сайте ГОУДПО «КРИРО»: https://kriro.ru/fgos | | Постоянно | Заместитель директора по МР | Ознакомление учителей с материалами информационно-методического портала https://kriro.ru/fgos. |
| **2.3.** | **Мероприятия но обсуждению и распространению эффективных практик** | | | | |
| 2.3.1. | Участие в республиканской научно-практической конференции. | | Сентябрь 2023 г. | Заместитель директора по МР | Ознакомление учителей с приказом об участии в конференции, участие учителей в конференции. |
| **2.4.** | **Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения** | | | | |
| 2.4.1. | Участие педагогов в семинарах, совещаниях, иных мероприятиях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО. | | Март-декабрь  2023 г. | Заместитель директора по МР | Документы, подтверждающие участие. |
| 2.4.2. | Проведение родительских собраний по вопросам введения обновленного ФГОС. | | Март-май 2023 г. | Заместитель директора по УВР | Протоколы заседаний родительских собраний. |
| **III. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования** | | | | | |
| 3.1. | Участие в мониторинге реализации обновленного ФГОС. | | Декабрь 2023 г. | Директор школы, заместители директора | Промежуточный контроль качества реализации обновленного ФГОС. |
| **IV. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования** | | | | | |
| 4.1. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в МБОУ «СОШ №2» пгт. Нижний Одес | | Январь-декабрь 2023 г. | Заместитель директора по МР | Размещение информации на сайте МБОУ «СОШ №2» пгт. Нижнитй Одес |